## 117届进度
组展事项 | 子项 | 具体内容 | 完成时间
企业展 位申请 | 品牌展位确认 | 第116届品牌企业通过“参展易捷通”确认品牌展位数量与类别。 | 2014-11-30
| 一般性展位申请 | 企业通过“参展易捷通”申请一般性展位，并将书面申请资料报相关交易团。 | 2014-12-15
展区布局 | 制作展区框架图 | 外贸中心制作基础展位框架图。 | 2014-12-24
品牌展位安排 | 品牌展位数量安排 | 交易团收集企业退回品牌展位的书面申请，连同本团审核意见一并报外贸中心，抄送相关商协会。 | 2014-12-03
|  | 商协会按照品牌展位数量安排办法，提出需调整安排的品牌展位的数量安排方案，报送外贸中心。 | 2014-12-10
|  | 外贸中心对商协会提出的品牌展位调整安排方案进行复核，形成品牌展位数量调整安排初步方案，报外贸司。 | 2014-12-15
|  | 外贸司审核、公示、公布品牌展位数量调整安排方案。 | 2014年12月18日 （含公示期1天）
| 品牌展位位置安排 | 商协会提出品牌展位位置安排调整方案，报外贸中心复核。 | 2014-12-29
|  | 外贸中心复核商协会提交的品牌展位位置安排方案，报外贸司审核。 | 2015-01-06
|  | 经外贸司审核后，外贸司与外贸中心公示品牌展位位置安排方案（公示3天）。 | 2015年1月7-13日 （含公示期3天）
|  | 外贸司确定品牌展位位置安排方案，外贸中心在广交会官方网站公布各展区品牌展位图。 | 2015-01-16
一般性展位安排 | 确认还原往届一般性展位调整 | 交易团根据展位需求情况，对112届以来生效的一般性展位等量/不等量调换进行还原确认。 | 2014-12-31
| 一般性特装展位安排 | 交易团通过备案系统完成特装企业资格审核，提交一般性特装展位数量安排方案，并确认一般性展位粘连品牌展位申请（企业在同一展区的品牌与一般性特装展位系统默认为粘连展位，交易团可提交取消粘连申请）。 | 2015-01-13
|  | 商协会复核各交易团特装企业参展资格、一般性展位粘连品牌展位，交易团根据商协会复核意见完成特装企业调整。 | 2015-01-16
|  | 商协会提出一般性特装展位位置安排方案，连同特装展位图报外贸中心复核。 | 2015-02-03
|  | 外贸中心对商协会的一般性特装展位位置安排方案进行复核后，报外贸司审核。 | 2015-02-10
|  | 经外贸司审核后，外贸司与外贸中心公示一般性特装展位位置安排方案（公示2天）。 | 2015年2月11-13日 （含公示期2天）
|  | 外贸司确定一般性特装展位位置安排方案，外贸中心通过广交会官方网站公布特装展位图。 | 2015-02-27
| 一般性标准展位安排 | 由交易团通过备案系统完成大型机械及设备、车辆、工程农机、户外水疗设施统一布展企业的资格审核，提交企业一般性标准展位数量安排。 | 2015-01-30
|  | 由交易团通过备案系统完成标准展位企业资格审核，提交企业一般性标准展位数量安排。 | 2015-02-09
|  | 商协会复核各交易团标准展位企业参展资格，提出一般性标准展位（含统一布展展位）位置安排方案，报外贸中心。 | 2015-03-05
|  | 外贸中心复核商协会的一般性标准展位（含统一布展展位）位置安排方案后，商协会确定一般性标准展位位置安排方案。 | 2015-03-06
备案预置 | 品牌展位 企业备案预置 | 商协会通过备案系统将品牌展位位置预置到企业。 | 2015-01-20
| 一般性展位企业备案预置 | 商协会通过备案系统将一般性特装展位位置预置到企业。 | 2015-03-02
|  | 商协会通过备案系统将一般性标准展位位置预置到企业。 | 2015-03-06
| 企业展位责任人备案 | 参展企业通过“参展易捷通”完成展位负责人填报，送交展位责任书。如有联营单位完成确认。 | 2015-03-20
特装审图 | 特装审图 | 外贸中心审图组审核企业申报的特装展位图。
备注：1.展位数量安排完成时间：品牌展位：12月18日；一般性特装展位：1月16日（交易团1月13日提交）；一般性标准展位：2月9日；
2.展位位置安排完成时间：品牌展位：1月16日；一般性特装展位：2月27日；一般性标准展位：3月6日；
3.备案预置完成时间：品牌展位：1月20日；一般性特装展位：3月2日；一般性标准展位：3月6日。